## Übersicht
Gruppe | 9
Nachname | Vorname | Aufwand
Geiger | Moritz | 54
Kühn | Luis | 29.5
Kraus | Robin | 37.75
Yilmaz | Hüma | 23

## Moritz Geiger
KW | Datum | Aufwand [h] | Thema | Beschreibung
53.75
18 | 2024-05-10 | 2 | Figma | Prototyp designen
18 | 2024-05-14 | 2 | Start | Initial commit, remix einrichten
18 | 2024-05-15 | 0.25 | Start | Editorconfig
18 | 2024-05-17 | 2 | Routing | Basisrouten + navbar angefangen
18 | 2024-05-18 | 1 | Neuanlegen | /new Seite für Neuanlegen begonnen
18 | 2024-05-19 | 2 | Neuanlegen | Komponenten für Neuanlegen erstellen
18 | 2024-05-20 | 2 | Neuanlegen | Komponenten für Neuanlegen fertig
18 | 2024-05-21 | 2 | Neuanlegen | /new Styling, CSS
19 | 2024-05-23 | 1 | Login | Styling für das Einloggen, Modal erstellen
19 | 2024-05-23 | 2 | Login | Loginfunktion mit remix-auth, accessToken
19 | 2024-05-24 | 1 | Login | Alert Meldung beim Einloggen
19 | 2024-05-25 | 1.5 | Suchen | Bücher suchen Funktionalität Anfang
19 | 2024-05-26 | 1 | Suchen | Suche mit Queryparametern
20 | 2024-05-27 | 1 | Suchen | Suchfunktion fertiggestellt
20 | 2024-05-28 | 2 | Suchen | Bücher suchen im Loader als GET-Request, URL Parameter
20 | 2024-05-29 | 0.5 | Ansicht | Anlegen nur eingeloggt sichtbar, Login Passwort mit Sternchen
20 | 2024-05-30 | 2 | Neuanlegen | Probleme beim Neuanlegen, redirect() falls nicht eingeloggt ist
20 | 2024-05-31 | 1 | Neuanlegen | Neuanlegen Funktionalität fertig
20 | 2024-06-01 | 1 | Detailseite | Buchdetailseite /search/id erstellt
20 | 2024-06-02 | 2 | Neuanlegen | Clientseitige Validierung
21 | 2024-06-03 | 0.5 | Detailseite | Layout angepasst
21 | 2024-06-04 | 0.5 | Styling | CSS Imports als link function
21 | 2024-06-05 | 2 | Neuanlegen, Login | Hochscrollen nach ButtonClick, Fehler bei Validierung gefixt
21 | 2024-06-06 | 1 | Styling | Loadingspinner hinzugefügt beim Login
21 | 2024-06-07 | 2 | Util | /util Datei für Types/Interfaces erstellt
22 | 2024-06-10 | 1 | authenfication | Remix-Auth mit Rollen, Unterscheidung von User und Admin
22 | 2024-06-12 | 2 | Mobile Ansicht | Mobile Ansicht Branch von Hüma in Main integriert
22 | 2024-06-13 | 2 | Styling | Styling Fehler behoben auf /search, FontAwesome richtig integriert
22 | 2024-06-14 | 0.5 | Util | /Util/functions für Hilfsfunktionen erstellt
22 | 2024-06-16 | 2 | Styling | classNames dependency für bessere classNames, mobile responsive styling
22 | 2024-06-17 | 0.5 | Styling | mobile Ansicht mit Media Queries
23 | 2024-06-18 | 0.5 | Styling | checkbox Fehler beim Klicken gefixt
23 | 2024-06-19 | 1 | Suchen | BookNotFound Komponente, try catch bei Suchfunktion
23 | 2024-06-21 | 2 | Fetching | Umstieg auf node:fetch() mit Agent für Zertifikat
23 | 2024-06-23 | 1 | Löschen | Buch löschen Anfang, ApplicationError falls es Fehler gibt
23 | 2024-06-25 | 2 | Löschen | Deletefunktion fertig, Login/out Button stylefixes
24 | 2024-06-26 | 3 | Update | Buch bearbeiten Funktionalität zum Laufen gebracht.
24 | 2024-06-26 | 2 | Sonstiges | Prettier, ESLint, Versionen, Validierungsbugs gefixt
24 | 2024-06-26 | 2 | Code Cleanup | function in const = () geändert, default export zu named exports geändert

## Robin Kraus
KW | Datum | Aufwand [h] | Thema | Beschreibung
37.75
18 | 5. Mai | 2 | Planung | Figma Projekt erstellen, Start Modellierung
19 | 7. Mai | 1.5 | Modellierung | erste Oberflächen in Figma
19 | 15. Mai | 2.25 | Modellierung | Abschließen Figma
20 | 20. Mai | 2 | Oberfläche | Anpassung des Frontends an Figma
21 | 21. Mai | 1 | Design | Design Anpassungen
21 | 22. Mai | 3.25 | Navigationsleiste | Anpassung der Navigationsleiste
22 | 23. Mai | 2 | Suchseite | kleinere Anpassungen in der Suchseite
22 | 24. Mai | 2.75 | Navigationsleiste | Navigationsleiste lässt sich einklappen
23 | 28. Mai | 3 | Fehlerbehebung | Etwaige Kleinigkeiten beheben
24 | 30. Mai | 2.5 | Buch anlegen | erste Schritte um ein Buch anzulegen
24 | 1. Juni | 2 | Buchdetailseite | Anpassung der Detailseite
24 | 7. Juni | 1 | Fehlerbehebung | kleiner Unstimmigkeiten beheben
25 | 12. Juni | 2 | Updateseite | Updateseite: Daten in änderbaren Feldern anzeigen
25 | 13. Juni | 2.25 | Updateseite | Erweiterungen
25 | 14. Juni | 1 | Kommentare | Kommentare aufgeräumt, ToDos definiert
25 | 16. Juni | 1 | Schlagwörter Updateseite | Fehlerbehebung in der Anzeigung der Daten in der Updateseite
26 | 24. Juni | 3.25 | Updateseite | Erweiterungen
26 | 25. Juni | 1 | Fehlerbehebung | kleine Unstimmigkeiten in der benutzten Sprache
26 | 26. Juni | 2 | Fehlerbehebung | Fehler in der Validierung

## Luis Kühn
KW | Datum | Aufwand [h] | Thema | Beschreibung
30
18 | 5. Mai | 1.5 | Planung | Figma UI-Elemente anordnen, Login Seite erstellen
18 | 6. Mai | 2 | Modellierung | Design von Buttons, Text und Bilder (Farbe, Größe, Schrift)
20 | 20. Mai | 2 | Login | Login Formular Beginn
21 | 21. Mai | 4 | Login | Buttons, Input Felder, Login Route
21 | 22. Mai | 1.5 | Anpassungen | Anpassung von Login-Container an Navbar, Button & Container Design
21 | 23. Mai | 2 | Bugfix | Bugfix in Login Route
21 | 23. Mai | 1 | Bugfix | Awesome Font Icon Bug Fix und Textanpassung
22 | 24. Mai | 4 | Errors | Error-Handling bei fehlenden Büchern und keiner Verbindung zu API
22 | 26. Mai | 2 | Styling | CSS-Klassen für Suchformular hinzugefügt
22 | 27. Mai | 2 | Styling | Suchformular fixieren, Navbar anpassen beim hovern
23 | 5. Juni | 2 | Bugfix | Bugfix bei Error-Handling für falsche Suchkriterien
24 | 12. Juni | 1 | Styling | Padding für Bodyelemente beim Hovern hinzugefügt
25 | 19. Juni | 1 | Styling | CSS-Klassen abgeändert und neu angelegt
25 | 21. Juni | 2 | Bugfix | Buttons mit gleichem Abstand schrumpfen lassen bei kleineren Dsiplays
26 | 25. Juni | 1 | Anpassungen | Umbenennung von Buttons/Routes
26. | 26. Juni | 1 | Anpassungen | Schriftart, Schriftgröße, generelle Textanpassungen

## Hüma Yilmaz
KW | Datum | Aufwand [h] | Thema | Beschreibung
23
18 | 5. Mai | 2 | Planung | Figma Projekt erstellen, Start Modellierung
19 | 7. Mai | 1 | Modellierung | erste Oberflächen in Figma
19 | 15. Mai | 1 | Modellierung | Abschließen Figma
22 | 28. Mai | 1.5 | Mobile | Mobile Ansicht der Oberfläche
23 | 1.Juni | 1 | Mobile | Mobile Ansicht finalisieren
23 | 6.Juni | 1 | UML | Zustandsdiagramm erstellt
23 | 9.Juni | 0.5 | Mobile | Anpassung des Hamburgermenüs
24 | 12.Juni | 0.5 | Mobile | Finalisieren der Mobilen Funktion
25 | 18.Juni | 0.5 | UML | Zustandsdiagramm angepasst
25 | 19.Juni | 1.5 | Update | Buch ändern Oberfläche
25 | 21.Juni | 3 | Update | Buch ändern Verbindung zur DB aufbauen
26 | 24.Juni | 4 | Errors | Buch ändern Verbindung zur DB aufbauen -Fehlerbehebung
26 | 25.Juni | 1.5 | Update | Buch ändern - Validierung
26 | 25.Juni | 3 | Update | Buch ändern Verbindung zur DB aufgebaut
26 | 25.Juni | 1 | Errors | Fehlerbehebung