## Übersicht
Gruppe | 9
Nachname | Vorname | Aufwand
Geiger | Moritz | 25
Kühn | Luis | 23
Kraus | Robin | 37.75
Yilmaz | Hüma
Hinweis: insgesamt 7 Std/Woche für Software Engineering

## Moritz Geiger
KW | Datum | Aufwand [h] | Thema | Beschreibung
15 | 2024-04-10 | 1 | Planung | Thema und Entities festlegen, Aufgaben aufteilen
16 | 2024-04-15 | 1.5 | Entities fertig machen | Entityklassen anpassen und fertig stellen
16 | 2024-04-18 | 2 | DTO Klassen | DTO Klassen erstellen
16 | 2024-04-21 | 2 | REST | REST-Controller und Suchkriterien programmiert
17 | 2024-04-22 | 1.5 | REST | REST-Ordner fertiggestellt
17 | 2024-04-22 | 0.5 | Bugfixes | kleinere Fehlerkorrektur in Services + Festlegung auf SchauspielerList
17 | 2024-04-23 | 0.5 | Bugfixes | schauspielerList property angepasst, .js bei Imports hinzugefügt
17 | 2024-04-24 | 0.5 | Bugfixes | QueryBuilder Fehler korrigiert
17 | 2024-04-24 | 2.5 | Postgres | Ewige Fehlersuche in Postgres, um CSV zu laden. DB neu aufsetzen
17 | 2024-04-27 | 4 | Postman | Postman einrichten, KeyCloak aufsetzen, mit Postman testen
17 | 2024-04-28 | 1.5 | SQLite | SQLite hinzugefügt
17 | 2024-04-28 | 2.5 | Tests | Jest Tests korrigiert und Fehler behoben
18 | 2024-04-29 | 1 | Image | Dockerfile und compose-Datei bearbeitet, DependencyCheck
18 | 2024-04-30 | 2 | Jenkins | Jenkins aufsetzen
18 | 2024-05-01 | 2 | Jenkins | Jenkins fixen, Sicherheitslücken schließen

## Robin Kraus
KW | Datum | Aufwand [h] | Thema | Beschreibung
18 | 5. Mai | 2 | Planung | Figma Projekt erstellen, Start Modellierung
19 | 7. Mai | 1.5 | Modellierung | erste Oberflächen in Figma
19 | 15. Mai | 2.25 | Modellierung | Abschließen Figma
20 | 20. Mai | 2 | Oberfläche | Anpassung des Frontends an Figma
21 | 21. Mai | 1 | Design | Design Anpassungen
21 | 22. Mai | 3.25 | Navigationsleiste | Anpassung der Navigationsleiste
22 | 23. Mai | 2 | Suchseite | kleinere Anpassungen in der Suchseite
22 | 24. Mai | 2.75 | Navigationsleiste | Navigationsleiste lässt sich einklappen
23 | 28. Mai | 3 | Fehlerbehebung | Etwaige Kleinigkeiten beheben
24 | 30. Mai | 2.5 | Buch anlegen | erste Schritte um ein Buch anzulegen
24 | 1. Juni | 2 | Buchdetailseite | Anpassung der Detailseite
24 | 7. Juni | 1 | Fehlerbehebung | kleiner Unstimmigkeiten beheben
25 | 12. Juni | 2 | Updateseite | Updateseite: Daten in änderbaren Feldern anzeigen
| 13. Juni | 2.25 | Updateseite | Erweiterungen
25 | 14. Juni | 1 | Kommentare | Kommentare aufgeräumt, ToDos definiert
25 | 16. Juni | 1 | Schlagwörter Updateseite | Fehlerbehebung in der Anzeigung der Daten in der Updateseite
26 | 24. Juni | 3.25 | Updateseite | Erweiterungen
26 | 25. Juni | 1 | Fehlerbehebung | kleine Unstimmigkeiten in der benutzten Sprache
26 | 26. Juni | 2 | Fehlerbehebung | Fehler in der Validierung

## Luis Kühn
KW | Datum | Aufwand [h] | Thema | Beschreibung
15 | 2024-04-10 | 1 | Planung | Thema und Entities festlegen, Aufgaben aufteilen
16 | 2024-04-16 | 0.5 | Exceptions | Exceptions geschrieben für bereits existierende Filme
16 | 2024-04-18 | 1.5 | Query-Builder | Anfang Query-Builder mit den gewählten Entities
16 | 2024-04-20 | 1 | DB | Create-Dateien für DB erstellen
17 | 2024-04-22 | 2 | Service | Read und Write-Service fertiggestellt
17 | 2024-04-23 | 0.5 | Bugfix | Exceptions in Service abgeändert
17 | 1900-01-27 | 0.5 | Bugfix | Fix bei Suche nach ID
17 | 2024-04-24 | 3 | DB | Datenbank aufsetzen und Fehlersuche
17 | 2024-04-28 | 4 | Postman | Einrichten von Postman + Testen
18 | 2024-04-29 | 4 | PlantUML | Diagramme erstellen, Projekthandbuch entwerfen
18 | 2024-04-30 | 2 | Jenkins | Jenkins Image erstellen, Jenkinsfile bearbeiten
18 | 2024-05-01 | 2 | Jenkins | Job erstellen, Fehlersuche und Testen

## Hüma Yilmaz
KW | Datum | Aufwand [h] | Thema | Beschreibung
13 | 23.3. | 0.5 | JavaScript | Asynchrone Callbacks
| 25.3. | 0.75 | Node.js | Event Loop